## Tasks
task_id | task_name | duration | resource_requirements
1 | Requirements Gathering | 3 | 1,0,0,0,1
2 | UI Design | 4 | 0,0,2,0,0
3 | System Design | 4 | 2,0,0,0,0
4 | Frontend Dev A | 5 | 3,0,1,0,0
5 | Frontend Dev B | 5 | 3,0,1,0,0
6 | Backend Dev A | 6 | 4,0,0,0,0
7 | Backend Dev B | 6 | 4,0,0,0,0
8 | QA Prep | 2 | 0,2,0,0,0
9 | Integration | 4 | 3,0,0,1,1
10 | Unit Test A | 3 | 1,2,0,0,0
11 | Unit Test B | 3 | 1,2,0,0,0
12 | Security Audit | 3 | 1,1,0,1,0
13 | Performance Test | 3 | 1,1,0,1,0
14 | Deployment | 2 | 0,0,0,2,1
15 | Go Live | 1 | 0,0,0,0,1

## Resources
resource_id | resource_name | capacity
0 | Engineers | 4
1 | Testers | 3
2 | Designers | 2
3 | DevOps | 2
4 | Project Managers | 1

## Dependencies
predecessor_id | successor_id
1 | 2
1 | 3
2 | 4
2 | 5
3 | 6
3 | 7
4 | 9
5 | 9
6 | 9
7 | 9
4 | 8
5 | 8
6 | 8
7 | 8
8 | 10
8 | 11
9 | 10
9 | 11
9 | 12
9 | 13
10 | 14
11 | 14
12 | 14
13 | 14
14 | 15