## Tasks
task_id | task_name | duration | resource_requirements
1 | Project Kickoff | 2 | 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2 | Requirement Analysis | 5 | 1,1,0,0,0,0,0,0,0,1
3 | Data Model Design | 4 | 0,2,0,0,0,0,0,0,2,0
4 | System Architecture | 4 | 0,3,0,0,0,0,0,0,0,0
5 | UI/UX Prototype | 3 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,3
6 | API Design | 4 | 0,2,0,2,0,0,0,0,0,0
7 | Data Pipeline POC | 4 | 0,1,0,1,0,0,0,0,3,0
8 | Frontend Module A | 5 | 0,0,3,0,0,0,0,0,0,1
9 | Frontend Module B | 5 | 0,0,3,0,0,0,0,0,0,1
10 | Backend Module A | 6 | 0,0,0,4,0,0,0,0,0,0
11 | Backend Module B | 6 | 0,0,0,4,0,0,0,0,0,0
12 | Mobile Module A | 5 | 0,0,1,0,3,0,0,0,0,0
13 | Mobile Module B | 5 | 0,0,1,0,3,0,0,0,0,0
14 | Data Pipeline Integration | 4 | 0,0,0,2,0,0,0,0,2,0
15 | Security Review | 3 | 0,0,0,0,0,0,0,2,0,0
16 | DevOps Infrastructure Setup | 4 | 0,0,0,0,0,0,3,0,0,0
17 | Continuous Integration Setup | 3 | 0,0,0,0,0,1,2,0,0,0
18 | Unit Test Suite | 4 | 0,0,0,0,0,4,0,0,0,0
19 | Integration Tests | 4 | 0,0,0,0,0,3,1,0,0,0
20 | Performance Tests | 3 | 0,0,0,0,0,2,1,0,0,0
21 | User Acceptance Tests | 4 | 1,0,0,0,0,3,0,0,0,0
22 | Bug Fix Round | 3 | 0,0,1,2,1,1,0,0,0,0
23 | Final Data Migration | 2 | 0,0,0,0,0,0,1,0,2,0
24 | Release Candidate Build | 2 | 1,0,0,0,0,1,1,0,0,0
25 | Final Deployment | 1 | 1,0,0,0,0,0,2,0,0,0
26 | Post-Deployment Monitoring | 3 | 0,0,0,0,0,1,1,0,0,0
27 | Project Retrospective | 1 | 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0
28 | Documentation | 3 | 1,0,0,0,0,0,0,0,0,1
29 | Marketing Launch Prep | 2 | 1,0,0,0,0,0,0,0,0,1
30 | Legal Compliance Review | 2 | 1,0,0,0,0,0,0,1,0,0

## Resources
resource_id | resource_name | capacity
0 | Product Owners | 2
1 | Architects | 3
2 | Frontend Developers | 8
3 | Backend Developers | 8
4 | Mobile Developers | 5
5 | QA Engineers | 6
6 | DevOps Engineers | 4
7 | Security Specialists | 3
8 | Data Engineers | 4
9 | UI/UX Designers | 4

## Dependencies
predecessor_id | successor_id
1 | 2
2 | 3
2 | 4
2 | 5
3 | 7
4 | 6
4 | 10
4 | 11
4 | 12
4 | 13
4 | 16
5 | 8
5 | 9
6 | 10
6 | 11
6 | 12
6 | 13
7 | 14
10 | 14
11 | 14
16 | 17
17 | 18
8 | 18
9 | 18
10 | 18
11 | 18
12 | 18
13 | 18
14 | 19
18 | 19
10 | 15
11 | 15
12 | 15
13 | 15
16 | 15
19 | 20
19 | 21
15 | 22
20 | 22
21 | 22
14 | 23
22 | 23
22 | 24
22 | 28
24 | 29
24 | 30
23 | 25
24 | 25
30 | 25
25 | 26
26 | 27
29 | 27