## Tasks
task_id | task_name | duration | resource_requirements
1 | Requirements Analysis | 5 | 0,0,0,0,1,0,0,1
2 | Architecture Design | 4 | 1,1,0,0,0,0,0,1
3 | UI Mockups | 3 | 0,0,0,0,2,0,0,1
4 | API Design | 4 | 0,2,0,0,0,0,0,1
5 | Database Schema Design | 3 | 0,0,0,0,0,1,0,1
6 | Frontend Feature A | 6 | 3,0,0,0,1,0,0,0
7 | Frontend Feature B | 5 | 3,0,0,0,1,0,0,0
8 | Backend Feature A | 6 | 0,4,0,0,0,0,0,0
9 | Backend Feature B | 5 | 0,4,0,0,0,0,0,0
10 | Integration | 4 | 2,2,0,1,0,0,0,0
11 | Unit Testing | 4 | 0,0,3,0,0,0,0,0
12 | Integration Testing | 4 | 0,0,3,0,0,0,0,0
13 | Security Audit | 3 | 0,0,0,0,0,0,2,0
14 | Performance Testing | 3 | 0,0,2,1,0,0,0,0
15 | Deployment Setup | 3 | 0,0,0,2,0,0,0,0
16 | Data Migration | 2 | 0,1,0,1,0,1,0,0
17 | UAT | 4 | 0,0,3,0,0,0,0,0
18 | Bug Fix Round 1 | 3 | 2,2,1,0,0,0,0,0
19 | Bug Fix Round 2 | 2 | 1,1,1,0,0,0,0,0
20 | Documentation | 3 | 1,1,0,0,1,0,0,0
21 | Marketing Prep | 2 | 0,0,0,0,2,0,0,1
22 | Release Candidate Build | 1 | 1,1,0,1,0,0,0,0
23 | Final Deployment | 1 | 0,0,0,1,0,0,0,1
24 | Post-Deployment Monitoring | 3 | 0,0,2,1,0,0,0,0
25 | Project Retrospective | 1 | 0,0,0,0,0,0,0,2

## Resources
resource_id | resource_name | capacity
0 | Frontend Developers | 11
1 | Backend Developers | 12
2 | QA Engineers | 8
3 | DevOps Engineers | 5
4 | UI/UX Designers | 6
5 | Database Admins | 4
6 | Security Specialists | 3
7 | Project Managers | 3

## Dependencies
predecessor_id | successor_id
1 | 2
1 | 3
1 | 4
1 | 5
2 | 6
2 | 7
2 | 8
2 | 9
3 | 6
3 | 7
4 | 8
4 | 9
5 | 8
5 | 9
6 | 10
7 | 10
8 | 10
9 | 10
10 | 11
10 | 12
10 | 13
10 | 14
11 | 15
11 | 16
12 | 15
12 | 16
13 | 15
13 | 16
14 | 15
14 | 16
15 | 17
16 | 17
17 | 18
18 | 19
19 | 22
19 | 20
20 | 21
22 | 23
23 | 24
24 | 25
21 | 25